## S.C. Santana do Livramento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA
U.T.I. Santa Casa de Santana do Livramento
2010-08-01
COD. | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO | B.D.I. | PREÇO
|  |  |  | M.O | MAT. | TOTAL | TOTAL | 25% | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 3593.87 |  | 4492.3375
1.1 | Serviços de remoção | [5 empty] | 3593.87 |  | 4492.3375
1.1.1 | Demolição de alvenarias | m³ | 6 | 78 | 15 | 93 | 558 | 139.5 | 697.5
1.1.2 | Retirada de divisórias leves | m² | 89.9 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 224.75 | 56.1875 | 280.9375
1.1.3 | Retirada de piso vinílico | m² | 215 | 3 | 1.8 | 4.8 | 1032 | 258 | 1290
1.1.4 | Demolição de piso cerâmico | m² | 17.4 | 4.8 | 3 | 7.8 | 135.72 | 33.93 | 169.65
1.1.5 | Demolição de zulejos | m² | 117 | 7.2 | 3 | 10.2 | 1193.4 | 298.35 | 1491.75
1.1.6 | Placa de obra | cj | 1 | 150 | 300 | 450 | 450 | 112.5 | 562.5
2 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 0 |  | 17606.64 |  | 22008.3
2.1 | Regularização de alvenarias |  |  |  | 0 | 0 | 895.56 |  | 1119.45
2.1.1 | Preparação das alvenarias p/aplicação de revestimento cerâmico | m² | 117 | 3.6 | 3 | 6.6 | 772.2 | 193.05 | 965.25
2.1.2 | Alvenaria 15cm - tijolo maciço | m² | 4 | 9 | 21.84 | 30.84 | 123.36 | 30.84 | 154.2
2.2 | Vergas |  |  | 0 | 0 | 0 | 432.6 |  | 540.75
2.2.1 | Verga nas aberturas novas em alvenarias, portas, janelas e visores, concreto armado | m | 10.3 | 12 | 30 | 42 | 432.6 | 108.15 | 540.75
2.3 | Paredes em gesso acartonado e cantoneiras |  |  | 0 | 0 | 0 | 16278.48 |  | 20348.1
2.3.1 | Divisória em gesso acartonado 9,5cm placa simples | m² | 194.8 | 12 | 57.6 | 69.6 | 13558.08 | 3389.52 | 16947.6
2.3.2 | Proteção bate macas Tecnoperfil TEC 200 Branco acetinado | m | 66 | 7.2 | 26 | 33.2 | 2191.2 | 547.8 | 2739
2.3.3 | Cantoneira em pvc Tecnoperfil ref. TEC 061 em todos cantos vivos pç 1,50m | pç | 42 | 3.6 | 9 | 12.6 | 529.2 | 132.3 | 661.5
3 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 12044.448 |  | 15055.56
3.1 | Requadros em argamassa |  |  |  | 0 |  | 442.8 |  | 553.5
3.1.1 | Chapisco interno e externo | m² | 18 | 1.8 | 3 | 4.8 | 86.4 | 21.6 | 108
3.1.2 | Massa única interna e externa | m² | 18 | 14.4 | 5.4 | 19.8 | 356.4 | 89.1 | 445.5
3.2 | Revestimento cerâmico |  |  | 0 | 0 | 0 | 10807.92 |  | 13509.9
3.2.1 | Azulejo 20x30 ref. Cecrisa linha White Basic Lux c/argamassa colante e rejunte epóxi | m² | 176.6 | 10.8 | 50.4 | 61.2 | 10807.92 | 2701.98 | 13509.9
3.3 | Pingadeiras e Soleiras |  |  | 0 | 0 | 0 | 793.728 |  | 992.16
3.3.1 | Pingadeira em basalto levigado | m | 12.48 | 18 | 45.6 | 63.6 | 793.728 | 198.432 | 992.16
4 | FORROS |  |  | 0 |  |  | 16296.8 |  | 20371
4.1 | Forro de gesso acartonado |  |  | 0 |  | 0 | 16296.8 |  | 20371
4.1.1 | Forro monolítico de gesso acartonado | m² | 262 | 9.6 | 38 | 47.6 | 12471.2 | 3117.8 | 15589
4.1.2 | Moldura Simples lisa | m | 220 | 3.6 | 9.6 | 13.2 | 2904 | 726 | 3630
4.1.3 | Alçapão diam. 30cm | un | 24 | 24 | 14.4 | 38.4 | 921.6 | 230.4 | 1152
5 | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  | 0 |  | 18724.2 |  | 23405.25
5.1 | Portas e visores |  |  |  | 0 |  | 6944 |  | 8680
5.1.1 | Porta de abrir de com duas folhas de 82x210cm em compensado sarrafeado, |  |  |  | 0 | 0
| marcos e guarnições em madeira de lei acabamento em pintura esmalte |  |  |  | 0 | 0
| acetinado | un | 1 | 120 | 460 | 580 | 580 | 145 | 725
5.1.2 | Porta de abrir de com duas folhas de 41x210cm e 81x210 em compensado |  |  | 0 | 0 | 0
| sarrafeado marcos e guarnições em madeira de lei, acabamento em pintura |  |  | 0 | 0
| esmalte acetinado. | un | 2 | 120 | 320 | 440 | 880 | 220 | 1100
5.1.3 | Porta de abrir uma folha de 110x210cm em compensado sarrafeado, marcos e |  |  | 0 | 0 | 0
| guarnições em madeira de lei, acabamento em pintura esmalte acetinado | un | 2 | 90 | 664 | 754 | 1508 | 377 | 1885
5.1.4 | Porta de abrir com uma folha de 82x210cm em compensado sarrafeado, mar- |  |  | 0 | 0 | 0
| cos e guarnições em madeira de lei e acabamento em pintura esmalte acetinado. | un | 8 | 80 | 240 | 320 | 2560 | 640 | 3200
5.15 | Visor em madeira de lei 130x100, com vidro fixo, duplo, e persiana embutida |  |  | 0 | 0 | 0
| 10mm, acabamento em pintura esmalte sintético acetinado. | un | 2 | 144 | 564 | 708 | 1416 | 354 | 1770
5.2 | Janelas de Alumínio colocadas com contramarco |  |  | 0 | 0 |  | 7968 |  | 9960
5.2.1 | Caxilho de alumínio natural fixo, 100x100 com vidro duplo e persiana embutida 10mm | un | 9 | 72 | 600 | 672 | 6048 | 1512 | 7560
5.2.2 | Basculante de alumínio natural 100x100 c/tela de proteção contra insetos | un | 4 | 72 | 408 | 480 | 1920 | 480 | 2400
5.3 | Ferragens para portas internas |  |  | 0 | 0 |  | 2010.4 |  | 2513
5.3.1 | Fechadura La Fonte linha arquiteto conj.6236 cromada | cj | 14 | 14.4 | 86 | 100.4 | 1405.6 | 351.4 | 1757
5.3.2 | Dobradiças 3 1/2" x 3" aço laminado cromado | cj | 48 | 4.8 | 7.8 | 12.6 | 604.8 | 151.2 | 756
5.4 | Vidros |  |  | 0 | 0 |  | 1801.8 |  | 2252.25
5.4.1 | Vidro comum liso incolor 5mm | m² | 21 | 7.8 | 78 | 85.8 | 1801.8 | 450.45 | 2252.25
6 | PISOS | [5 empty] | 35819 |  | 44773.75
6.1 | Preparação de pisos | [5 empty] | 2193 |  | 2741.25
6.1.1 | Regularização de contrapiso p/aplicação de piso vinílico | m² | 215 | 3.6 | 6.6 | 10.2 | 2193 | 548.25 | 2741.25
6.2 | Pisos internos |  |  | 0 | 0 |  | 33626 |  | 42032.5
6.2.1 | Cerâmica 30x30cm ref. Cecrisa, linha White Basic Lux com arg.colante e rejunte epóxi | m² | 32.2 | 12 | 38 | 50 | 1610 | 402.5 | 2012.5
6.2.2 | Piso vinílico em manta ref.Pavifloor Eclipse Pur e=2mm aplicado sobre |  |  | 0 | 0
| base regularizada e rodapé curvo composto pelo piso | m² | 266.8 | 18 | 102 | 120 | 32016 | 8004 | 40020
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 41526.8 |  | 51908.5
7.1 | Louças, metais e acessórios p/ banheiros e sanitários |  |  |  | 0 |  | 21617.6 |  | 27022
7.1.1 | Bacia sanitária e acessórios |  |  |  | 0 |  | 1933.2 |  | 2416.5
7.1.1.1 | Bacia c/cx.acoplada ref.Celite linha Azaléia na cor branco gelo c/lig. flexível | un | 3 | 31.2 | 414 | 445.2 | 1335.6 | 333.9 | 1669.5
7.1.1.2 | Assento em madeira laqueada na cor da louça | un | 3 | 7.2 | 108 | 115.2 | 345.6 | 86.4 | 432
7.1.1.3 | Barra de apoio ref.Jackwall 60 cm | un | 2 | 14.4 | 79.2 | 93.6 | 187.2 | 46.8 | 234
7.1.1.4 | Papeleira ref. Deca 2020 linha Targa C40 CR, ao lado do vaso sanitário | un | 3 | 3.6 | 18 | 21.6 | 64.8 | 16.2 | 81
7.1.2 | Lavatórios e acessórios |  |  | 0 | 0 | 0 | 7244.8 |  | 9056
7.1.2.1 | Lavatório c/coluna ref.Celite linha azaléia na cor br. gelo c/válvula e lig.flexível | un | 10 | 31.2 | 248.4 | 279.6 | 2796 | 699 | 3495
7.1.2.2 | Cuba embutida em aço inoxidável 48x 34x17 cm | un | 2 | 30 | 128 | 158 | 316 | 79 | 395
7.1.2.3 | Toalheiro de papel ref. Jofel AH 31.000 | un | 13 | 6 | 54 | 60 | 780 | 195 | 975
7.1.2.4 | Saboneteira para sabonete líquido ref. Jofel 70000 sobre cada lavatório; | un | 13 | 6 | 69.6 | 75.6 | 982.8 | 245.7 | 1228.5
7.1.2.5 | Espelho cristal 50x70 moldura branca, espessura 6mm | un | 2 | 6 | 102 | 108 | 216 | 54 | 270
7.1.2.6 | Tanque ref.Celite 22L branco | un | 1 | 18 | 264 | 282 | 282 | 70.5 | 352.5
7.1.2.7 | Expurgo em aço inox ligado c/válvula Hidra | un | 3 | 48 | 576 | 624 | 1872 | 468 | 2340
7.1.3 | Metais e acessórios |  |  | 0 | 0 |  | 8462.8 |  | 10578.5
7.1.3.1 | Torneira ref.Meber de lavatório 1190 C43 | un | 10 | 14.4 | 68 | 82.4 | 824 | 206 | 1030
7.1.3.2 | Torneira ref.Meber de mesa 1173 C43 | un | 2 | 14.4 | 175 | 189.4 | 378.8 | 94.7 | 473.5
7.1.3.3 | Ducha higiênica ref.Meber linha Prática | un | 1 | 19.2 | 355.2 | 374.4 | 374.4 | 93.6 | 468
7.1.3.4 | Torneira de parede ref.Meber 1158 C26 | un | 1 | 14.4 | 81.6 | 96 | 96 | 24 | 120
7.1.3.5 | Chuveiro ref.Kardhal 220V/5400W | un | 2 | 72 | 336 | 408 | 816 | 204 | 1020
7.1.3.6 | Aquecedor ref.Kardhal 220V/5400W | un | 6 | 72 | 580 | 652 | 3912 | 978 | 4890
7.1.3.7 | Sifão cromado ref.Deca 1680 C | un | 12 | 12 | 126 | 138 | 1656 | 414 | 2070
7.1.3.8 | Válvula de escoamento ref.Deca 1602C | un | 13 | 4.8 | 26.4 | 31.2 | 405.6 | 101.4 | 507
7.1.4 | Tampos em Granito e inoxidável |  |  | 0 | 0 |  | 3976.8 |  | 4971
7.1.4.1 | Tampo em granito cinza andorinha l= 55cm com espelho 7cm e borda | m² | 8 | 24 | 360 | 384 | 3072 | 768 | 3840
7.1.4.2 | Tampo em aço inox l= 55cm com espelho 7cm e borda | m² | 2 | 30 | 422.4 | 452.4 | 904.8 | 226.2 | 1131
7.2 | Rede de agua fria |  |  | 0 |  |  | 14977.2 |  | 18721.5
7.2.1 | Tubulações e conexões |  |  | 0 |  |  | 8100 |  | 10125
7.2.1.1 | Rede de água fria incluindo barrilete, baixadas e conexões | vb | 1 | 1800 | 6300 | 8100 | 8100 | 2025 | 10125
7.2.2 | Registros e Válvulas |  |  | 0 | 0 |  | 1945.2 |  | 2431.5
7.2.2.1 | Registro de Gaveta ref.Meber c/acabamento cromado | un | 17 | 24 | 78 | 102 | 1734 | 433.5 | 2167.5
7.2.2.2 | Registro de pressão ref.Meber c/acabamento cromado | un | 2 | 24 | 81.6 | 105.6 | 211.2 | 52.8 | 264
7.3 | Rede de esgotamento sanitário |  |  | 0 | 0 |  | 4932 |  | 6165
7.3.1 | Tubulações e conexões |  |  | 0 | 0 |  | 4932 |  | 6165
7.3.1.1 | Rede de esgotamento sanitário incluindo tubos, ralos, ventilação e baixadas | vb | 1 | 1992 | 2940 | 4932 | 4932 | 1233 | 6165
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CABEAMENTO |  |  | 0 | 0 |  | 48068.2 |  | 60085.25
8.1 | Alimentadores/Eletrocalhas/Tubulações |  |  | 0 | 0 |  | 23824 |  | 29780
8.1.1 | Eletroduto FG 3" tipo pesado br 3m | Br | 10 | 43.2 | 120 | 163.2 | 1632 | 408 | 2040
8.1.2 | Abraçadeira tipo "D" para eletroduto FG 3" | Pç | 10 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 49 | 12.25 | 61.25
8.1.3 | Cabo 95mm2, isolação 0,6/1kV | m | 120 | 10.3 | 29.6 | 39.9 | 4788 | 1197 | 5985
8.1.4 | Cabo 50mm2, isolação 0,6/1kV | m | 30 | 6.8 | 14.9 | 21.7 | 651 | 162.75 | 813.75
8.1.5 | Cabo 10mm2, isolação 750V | m | 650 | 0.6 | 3 | 3.6 | 2340 | 585 | 2925
8.1.6 | Cabo 6,0mm2, isolação 750V | m | 70 | 0.35 | 1.75 | 2.1 | 147 | 36.75 | 183.75
8.1.7 | Cabo 4,0mm2, isolação 750V | m | 750 | 0.35 | 1.2 | 1.55 | 1162.5 | 290.625 | 1453.125
8.1.8 | Cabo 2,5mm2, isolação 750V | m | 3650 | 0.35 | 0.75 | 1.1 | 4015 | 1003.75 | 5018.75
8.1.9 | Cabo UTP - Cat. 5e | m | 625 | 0.65 | 2.2 | 2.85 | 1781.25 | 445.3125 | 2226.5625
8.1.10 | Cabo coaxial | m | 50 | 0.35 | 0.9 | 1.25 | 62.5 | 15.625 | 78.125
8.1.11 | Eletrocalha lisa com tampa 100x50mm | Br | 45 | 18 | 55.1 | 73.1 | 3289.5 | 822.375 | 4111.875
8.1.12 | Curva para eletrocalha lisa com tampa 100x50mm | Pç | 3 | 10 | 28.6 | 38.6 | 115.8 | 28.95 | 144.75
8.1.13 | T para eletrocalha lisa com tampa 100x50mm | Pç | 8 | 10.25 | 29.3 | 39.55 | 316.4 | 79.1 | 395.5
8.1.14 | Tirante para eletrocalha 3/8" | Pç | 90 | 3.5 | 9.8 | 13.3 | 1197 | 299.25 | 1496.25
8.1.15 | Suporte para suspensão simples tipo B 3/8" | Pç | 90 | 1 | 2.4 | 3.4 | 306 | 76.5 | 382.5
8.1.16 | Eletroduto PVC rígido 3/4" br 3m | Br | 110 | 2.35 | 5.8 | 8.15 | 896.5 | 224.125 | 1120.625
8.1.17 | Eletroduto PVC rígido 1" br 3m | Br | 25 | 3.15 | 8.9 | 12.05 | 301.25 | 75.3125 | 376.5625
8.1.18 | Abraçadeira tipo "D" para eletroduto PVC 3/4" | Pç | 170 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 76.5 | 19.125 | 95.625
8.1.19 | Abraçadeira tipo "D" para eletroduto PVC 1" | Pç | 40 | 0.15 | 0.35 | 0.5 | 20 | 5 | 25
8.1.20 | Curva longa para eletroduto FG 3/4" | Pç | 60 | 1 | 2.3 | 3.3 | 198 | 49.5 | 247.5
8.1.21 | Curva longa para eletroduto FG 1" | Pç | 15 | 1 | 2.9 | 3.9 | 58.5 | 14.625 | 73.125
8.1.22 | Caixa octagonal em PVC 4x4" | Pç | 102 | 0.35 | 1.3 | 1.65 | 168.3 | 42.075 | 210.375
8.1.23 | Caixa retangular em PVC 4x2" | Pç | 210 | 0.35 | 0.85 | 1.2 | 252 | 63 | 315
8.2 | Tomadas e interruptores linha Talari da Iriel |  |  | 0 | 0 |  | 5043.44 |  | 6304.3
8.2.1 | Interruptor simples com espelho 2x4" | Pç | 16 | 5.16 | 11.6 | 16.76 | 268.16 | 67.04 | 335.2
8.2.2 | Conjunto interruptor simples e tomada 2P+T Novo Padrão Brasileiro com espelho 2x4" | Pç | 4 | 5.64 | 15.6 | 21.24 | 84.96 | 21.24 | 106.2
8.2.3 | Conjunto interruptor simples e interruptor paralelo com espelho 2x4" | Pç | 5 | 6.6 | 16.8 | 23.4 | 117 | 29.25 | 146.25
8.2.4 | Interruptor duplo com espelho 2x4" | Pç | 18 | 6.6 | 16.1 | 22.7 | 408.6 | 102.15 | 510.75
8.2.5 | Conjunto interruptor duplo e interuptor paralelo com espelho 2x4" | Pç | 1 | 6.6 | 16.8 | 23.4 | 23.4 | 5.85 | 29.25
8.2.6 | Interruptor paralelo duplo com espelho 2x4" | Pç | 2 | 6.6 | 16.4 | 23 | 46 | 11.5 | 57.5
8.2.7 | Tomada 2P+T Novo Padrão Brasileiro 10A/220V, com espelho | Pç | 128 | 5.64 | 15.6 | 21.24 | 2718.72 | 679.68 | 3398.4
8.2.8 | Tomada 2P+T 32A/250V, para ar-condicionado com espelho | Pç | 14 | 5.64 | 15.6 | 21.24 | 297.36 | 74.34 | 371.7
8.2.9 | Conjunto c/ um interruptor Dimmer | un | 10 | 7.5 | 72 | 79.5 | 795 | 198.75 | 993.75
8.2.10 | Caixa retangular em PVC 4x2" com tampa cega para pontos de força | Pç | 19 | 5.16 | 9.8 | 14.96 | 284.24 | 71.06 | 355.3
8.3 | Luminárias |  |  | 0 | 0 |  | 11286 |  | 14107.5
8.3.1 | Lumin. de emb. fluor. 2x32W - c/ reator AFP-220V - Lumicenter completa | un | 29 | 30 | 198 | 228 | 6612 | 1653 | 8265
8.3.2 | Luminária de emb. Fluorescente compacta 2x26W - ref. Lumicenter completa | un | 29 | 18 | 84 | 102 | 2958 | 739.5 | 3697.5
8.3.3 | Balizador de embutir ref.Bronzearte com lâmpada incandescente | un | 10 | 18 | 38.4 | 56.4 | 564 | 141 | 705
8.3.4 | Arandela de parede sobre o leito ref. Baxton | un | 16 | 18 | 54 | 72 | 1152 | 288 | 1440
8.4 | Quadro Elétrico |  |  | 0 | 0 |  | 3962.6 |  | 4953.25
8.4.1 | Quadro com 70 posições | Pç | 1 | 308 | 768 | 1076 | 1076 | 269 | 1345
8.4.2 | Quadro com 100 posições | Pç | 1 | 392 | 980 | 1372 | 1372 | 343 | 1715
8.4.3 | Disjuntor 20A monopolar tropicalizado | Pç | 39 | 2.8 | 6.5 | 9.3 | 362.7 | 90.675 | 453.375
8.4.4 | Disjuntor 25A monopolar tropicalizado | Pç | 16 | 2.8 | 6.5 | 9.3 | 148.8 | 37.2 | 186
8.4.5 | Disjuntor 32A monopolar tropicalizado | Pç | 2 | 2.8 | 6.5 | 9.3 | 18.6 | 4.65 | 23.25
8.4.6 | Disjuntor 50A monopolar tropicalizado | Pç | 5 | 4 | 10.3 | 14.3 | 71.5 | 17.875 | 89.375
8.4.7 | Disjuntor 175A tripolar tropicalizado | Pç | 1 | 38 | 312 | 350 | 350 | 87.5 | 437.5
8.4.8 | Dispositivo de proteção anti surto DPS 45kA | Pç | 1 | 165 | 398 | 563 | 563 | 140.75 | 703.75
8.5 | Telefonia e dados |  |  | 0 |  |  | 3952.16 |  | 4940.2
8.5.1 | Tomada RJ 45 padrão AMP ou Furukawa c/ espelho | Pç | 28 | 12.8 | 41.9 | 54.7 | 1531.6 | 382.9 | 1914.5
8.5.2 | Rack 6U | Pç | 1 | 126 | 328 | 454 | 454 | 113.5 | 567.5
8.5.3 | Patch Cord UTP - Cat. 5e | Pç | 28 | 7.2 | 61.08 | 68.28 | 1911.84 | 477.96 | 2389.8
8.5.4 | Patch Panel | Pç | 2 | 5.4 | 21.96 | 27.36 | 54.72 | 13.68 | 68.4
9 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 18013.32 |  | 22516.65
9.1 | Preparação de superfícies para pintura |  |  |  | 0 |  | 6851.52 |  | 8564.4
9.1.1 | Massa corrida PVA (paredes internas) | m² | 732 | 3 | 3.6 | 6.6 | 4831.2 | 1207.8 | 6039
9.1.2 | Fundo preparador (paredes internas, e forro de gesso) ref. Suvinil 2560 | m² | 732 | 1.2 | 1.56 | 2.76 | 2020.32 | 505.08 | 2525.4
9.2 | Pintura de acabamento |  |  | 0 | 0 |  | 11161.8 |  | 13952.25
9.2.1 | Pintura Acrílica acetinada ref. Sherwin Williams linha hospitalar | m² | 485 | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 6984 | 1746 | 8730
9.2.2 | Pintura acrílica branca fosca sobre forro ref.Renner | m² | 247 | 4.8 | 7.8 | 12.6 | 3112.2 | 778.05 | 3890.25
9.2.3 | Pintura esmalte sintético brilhante ref.Sherwin Williams sobre madeira | m² | 74 | 6.6 | 7.8 | 14.4 | 1065.6 | 266.4 | 1332
10 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  | 0 | 0 |  | 93594.6 |  | 116993.25
10.1 | Instalações de ar condicinado, gases medicinais, recuperação da cobertura e mobiliário |  |  | 0 | 0 |  | 93594.6 |  | 116993.25
10.1.1 | Rede de gases medicinais oxigênio, vácuo e ar comprimido | pt | 60 | 0 | 216 | 216 | 12960 | 3240 | 16200
10.1.2 | Exaustor cap. 150m³/h ref. Ventokit modelo 150 | un | 13 | 22.2 | 189.6 | 211.8 | 2753.4 | 688.35 | 3441.75
10.1.3 | Recuperação da cobertura, substituição do madeirame e telhas atingidos pela ação |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| das intempéries | m² | 262 | 9 | 13.6 | 22.6 | 5921.2 | 1480.3 | 7401.5
10.1.4 | Mobiliário fixo em marcenaria | m² | 52 | 360 | 440 | 800 | 41600 | 10400 | 52000
10.1.5 | Ar condicionado tipo split High Wall 9.000 BTUs instalado | un | 2 | 420 | 1512 | 1932 | 3864 | 966 | 4830
10.1.6 | Ar condicionado tipo split High Wall 12.000 BTUs instalado | un | 1 | 768 | 1800 | 2568 | 2568 | 642 | 3210
10.1.7 | Ar condicionado tipo cassete 24.000 BTUs instalado | un | 3 | 1176 | 6800 | 7976 | 23928 | 5982 | 29910
11 | ENTREGA DA OBRA |  |  | 0 | 0 |  | 3144 |  | 3930
11.1 | Serviços Finais |  |  | 0 | 0 |  | 3144 |  | 3930
11.1.1 | Projeto "as built" como construido completo (incluir projeto hidráulico) | m² | 262 | 8.4 | 1.6 | 10 | 2620 | 655 | 3275
11.2.1 | Limpeza final da obra | m² | 262 | 1.2 | 0.8 | 2 | 524 | 131 | 655
|  |  | Santa Casa de Santana do Livramento |  |  |  |  | TOTAL | 385539.8475
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Arq. Charles Badermann de Lemos - CREA RS 073588-D
Note on I5: BDI: Cada empresa concorrente deverá apresentar BDI(Beneficios e Despesas Indiretas) conforme calculo proprio. Todos os itens serão ajustados automaticamente nas formulas abaixo.

## CRONOGRAMA (1)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Santa Casa de Santana do Livramento
2010-08-01
ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)
COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 4492.3375 | 4492.3375
100%
2 | PAREDES E PAINÉIS | 22008.3 | 22008.3
100%
3 | REVESTIMENTOS | 15055.56 | 7527.78 | 7527.78
|  |  | 50% | 50%
4 | FORROS | 20371 | 10185.5 | 10185.5
|  |  | 50% | 50%
5 | ESQUADRIAS E VIDROS | 23405.25 |  | 11702.625 | 11702.625
|  |  |  | 50% | 50%
6 | PISOS | 44773.75 |  |  | 22386.875 | 22386.875
[5 empty] | 50% | 50%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 51908.5 |  |  | 25954.25 | 25954.25
[5 empty] | 50% | 50%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CABEAMENTO | 60085.25 | 15021.3125 | 15021.3125 | 15021.3125 | 15021.3125
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
9 | PINTURA | 22516.65 | 5629.1625 | 5629.1625 | 5629.1625 | 5629.1625
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
10 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 116993.25 | 29248.3125 | 29248.3125 | 29248.3125 | 29248.3125
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
11 | ENTREGA DA OBRA | 3930 |  |  |  | 3930
100%
| PREÇO GLOBAL (R$) | 385539.8475 | 94112.705 | 79314.6925 | 109942.5375 | 102169.9125
| PERCENTAGENS (%) | 100% | 24.41% | 20.57% | 28.52% | 26.5%
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Arq. Charles Badermann de Lemos - CREA RS 073588-D

## CRONOGRAMA (em construção) (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Hospital Santa Teresa - Pelotas/RS
Fundação de Apoio à Universidade
ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)
COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Etapa 05 | Etapa 06 | Etapa 07 | Etapa 08
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #REF! | #REF!
#REF!
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
3 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
4 | INFRA-ESTRUTURA | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
5 | SUPRA-ESTRUTURA | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6 | PAREDES E PAINÉIS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | REVESTIMENTOS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | COBERTURA | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | FORROS | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
11 | ESQUADRIAS E VIDROS | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
12 | PISOS | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
18 | PINTURA | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
19 | ÁREA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF!
20 | ENTREGA DA OBRA | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF!
| PREÇO GLOBAL (R$) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PERCENTAGENS (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!